|  |
| --- |
| AE VAGOS: uma Escola que também é clube náutico [Agrupamento de escolas de Vagos] |
| Relatório de Execução Física |
| [Pt – Innovation-0032]  25/06/2021 (Data)] |

Índice

[1. identificação 3](#_Toc63928323)

[2. SUMÁRIO DO PROJETO E SEUS OBJETIVOS GLOBAIS 4](#_Toc63928324)

[3. SUMÁRIO DOS TRABALHOS REALIZADOS DESDE O INÍCIO DO PROJETO ATÉ AO FINAL DO PERÍODO DE REPORTE DESTE RELATÓRIO 4](#_Toc63928325)

[4. Riscos do Projeto 9](#_Toc63928326)

[5. Cronograma de Execução 10](#_Toc63928327)

[6. INDICADORES do Projeto 10](#_Toc63928328)

[7. CRIAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO 11](#_Toc63928329)

[8. Promoção e Divulgação dos Resultados 11](#_Toc63928330)

[9. Relatório final 11](#_Toc63928331)

[9.1 Project results 12](#_Toc63928332)

[10. Anexos 15](#_Toc63928333)

Indíce de Figuras

1-Cronograma de Atividades

# identificação

|  |  |
| --- | --- |
| **Código do Projeto** | PT-INNOVATION-0032 |
| **Nome do Projeto** | Vagos-Uma escola que é clube nautico |
| **Data de início do Projeto** | 26-11-2020 |
| **Data Fim do Projeto** | 25-11-2022 |
| **Período de Reporte do Relatório** | 2020-11-26 a 2021-05-26 |
| **Nº de Relatório de Progresso** | 1 |
| **WebSite do Projeto** | www.aevagos.edu.pt |
| **Promotor** | Agrupamenbto de Escolas de Vagos |
| **Parceiros Nacionais** | --- |
| **Parceiros Estados Doadores** | --- |

# SUMÁRIO DO PROJETO E SEUS OBJETIVOS GLOBAIS

|  |
| --- |
| Num meio de reduzida dinâmica social e desportiva, o Agrupamento de Escolas de Vagos tem pretendido, desde 2015, aproveitar as excelentes potencialidades naturais do território, desenvolvendo atividades náuticas, numa perspetiva de lazer e, também, de procura de rendimento desportivo por parte de jovens com maior motivação e capacidade.  O Projeto apresenta os seguintes objetivos:  1-Proporcionar a prática generalizada das modalidades náuticas e a criação de uma cultura náutica na população escolar.  2-Proporcionar a prática de modalidades náuticas pela comunidade local  3-Proporcionar a prática do Surf numa perspetiva de especialização  4-Proporcionar a prática da Canoagem numa perspetiva de especialização  5-Proporcionar a prática da Vela numa perspetiva de especialização |

# SUMÁRIO DOS TRABALHOS REALIZADOS DESDE O INÍCIO DO PROJETO ATÉ AO FINAL DO PERÍODO DE REPORTE DESTE RELATÓRIO

|  |
| --- |
| Desde o início do projeto (26 de novembro de 2020) e até final do semestre (25 de maio de 2021) foram desenvolvidas as seguintes atividades:  Deslocação de 1777 alunos a aulas de Canoagem e SUP, integrados nas suas turmas, correspondendo a 77 visitas de turmas.  Grupo-Equipa de Canoagem com 45 inscritos, dos quais 40 federados no AEV  Grupo-Equipa de Surf com 44 inscritos, dos quais 20 estão federtados no Vagos Sport Clube  Grupo-Equipa de Vela, com 20 inscritos, não estando ninguém federado no Clube de Vela da Costa Nova  Nestas modalidades, foram criadas condições de funcionamento: protocolos com clubes e Federações, criação de uma sede, aquisição de equipamentos, crisação de uma comissão de pais para apoio, organização administrativa e organização desportiva (incluíndo treinos e treinadores). Apenas a paryicipação em competições escolatres e federadas não foi possível, devido à pandemia COVID.  Organização de duas ações comemorativas do Dia Europeu do Mar, dirigidas ao 1ºCiclo (730 alunos) e ao 2º e 3º (790 alunos).  Unidade didática no âmbito da disdciplina de Geografia (Projeto GEO\_OLHAR-9º ano) sobre Literacia do Oceano (147 alunos).  Edição de 3 videogramas sobre Literacia do Oceano, realizados pelas turmas 9ºE-9ºF, 11ºB e 9ºG.  Co-organização do SURF NA VILA, em 16 de Maio, com 50 participantes da comunidade (Ass de Surfistas de Vagos)  Abertura do Centro Náutico da Vagueira ao fim-de-semana (6ªf tarde e sábado de manhã), para atividades náuticas de lazer e de coimpetição.  Plano de Comunicação com edição de 4 flyers e 4 videogramas setoriais (Vela, Surf/SUO, Canoagem e atividades com turmas), realização de uma exposição (GEO\_OLHAR-9º ano, sobre pescas), Edição de um painel e de 2 roll up’s com logótipo de EEA GRANTS, que acompanham as atividades, publicação de 2 artigos em jornais e criação de um web site na página eletrónica do Agrupamento, com acesso direto à página nacional de EEA GRANTS. |

### Taxa de Realização Física do Projeto

|  |  |
| --- | --- |
| **Identificar a taxa de realização física do projeto** | |
| 55% | Cumpridos 10 dos 18 objetivos e 15 das 20 tarefas definidas |

### Listagem de Atividades do Projeto

|  |  |
| --- | --- |
| **CÓDIGO** | **NOMENCLATURA** |
| ATI1 | Clube federado de Canoagem, dando continuidade ao grupo-equipa de Canoagem do Desporto Escolar |
| ATI2 | Atividade federada de Vela, dando continuidade ao grupo-equipa de Vela do Desporto Escolar |
| ATI3 | Atividade federada de Surf, dando continuidade ao grupo.equipa de Surf do Desporto Escolar |
| ATI4 | Prática de modalidades náuticas numa vertente de lazer durante fins-de-semana |
| ATI5 | Prática de modalidades náuticas de base, numa vertente formativa |

### Descrição Detalhada das Atividades

|  |  |
| --- | --- |
| ATI1 - Clube federado de Canoagem do agrupamento de escolas de vagos | |
| **DATA PREVISTA DE INÍCIO** | 1 de Setembro de 2020 |
| **DATA PREVISTA DE FIM** | 31 de Agosto de 2022 |
| **DATA DE INICIO EFETIVA** | 26 de Novembro de 2020 |
| **DATA DE FIM EFETIVA** | 25 de Novembro de 2022 |

|  |
| --- |
| Objetivos - Atingidos |
| 1-Há 20 atletas federados de Canoagem, inscritos no Clube AEV e 35 inscritos no grupo-equipa do Desporto Escolar |
| 2-Competições escolares e federadas suspensas (Não atingido) |
| 3-Melhoria progressiva de resultados desportivos – impossibilidade de concretizar, não atingido |

|  |  |
| --- | --- |
| DESCRIÇÃO DAS TAREFAS | |
| T1.1.Comissão de Apoio | Cumprida-Foi criadauma Comissão de Pais (António Arrais, Carlos Ramos, Óscar Margarido. Paula Bento e Svetlana Konicheva) que distribuiu de funções. |
| T1.2.Organização administrativa | Atingida, criação de uma estrutura de organização administrativa e de uma sede |
| T1.3.Organização desportiva | Atingida-organização de treinos (6ªf e sábado-6H), contratação de treinadores, aquisição de equipamentos náuticos e equipamentos individuais. |
| T1.4.Captação de atletas (+10/ano) | Só atingível no próximo ano, com a previsão de 30 atletas federados |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENTREGÁVEIS** | | **Descrição** | **Data Prevista** | **Data Efetiva** |
| D1.1.Listagens | | Listagem de atletas federados e do grupo-equipa do Desporto Escolar | 25-06-2021 | 25-06-2021 |
| D1.2.Videograma | | Videograma | 25-11-2021 | 25-6-2021 |
| D1.3.Relatório | | Relatório anual | 25-11-2021 | 25-11-2021 |
| ATI2 -ATIVIDADE federadA dE VELA - CLUBE DE VELA DA COSTA NOVA | | | | |
| **DATA PREVISTA DE INÍCIO** | 1 de Setembro de 2020 | | | |
| **DATA PREVISTA DE FIM** | 31 de Agosto de 2022 | | | |
| **DATA DE INICIO EFETIVA** | 26 de Novembro de 2020 | | | |
| **DATA DE FIM EFETIVA** | 25 de Novembro de 2022 | | | |

|  |
| --- |
| Objetivos - Atingidos |
| 1-Não atingido – ainda não há atletas de Vela (alunos do AEV), federados no CVCN, havendo 26 inscritos no grupo-equipa de desporto escolar |
| 2-Competições escolares e federadas suspensas (Não atingido) |
| 3-Melhoria progressiva de resultados desportivos – impossibilidade de concretizar, não atingido |

|  |  |
| --- | --- |
| DESCRIÇÃO DAS TAREFAS | |
| T2.1.Comissão de Apoio | Cumprida -Foi criadauma Comissão de Pais (António Arrais, Carlos Ramos, Óscar Margarido. Paula Bento e Svetlana Konicheva) que distribuiu de funções |
| T2.2.Organização administrativa | Atingida, criação de uma estrutura de organização administrativa e de uma sede |
| T2.3.Organização desportiva | Atingida-organização de treinos (6ªf e sábado-6H), contratação de treinadores, aquisição de equipamentos náuticos e equipamentos individuais. |
| T2.4.Captação de atletas (+5/ano) | Só atingível no próximo ano, com a previsão de 10 atletas federados |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENTREGÁVEIS** | | **Descrição** | **Data Prevista** | **Data Efetiva** |
| D2.1.Listagens | | Listagem de atletas federados e do grupo-equipa do Desporto Escolar | 25-06-2021 | 25-06-2021 |
| D2.2.Videograma | | Videograma | 25-11-2021 | 25-05-2021 |
| D2.3.Relatório | | Relatório anual | 25-11-2021 | 25-11-2021 |
| ATI3 -ATIVIDADE federadA dE SURF – VAGOS SPORT CLUBE | | | | |
| **DATA PREVISTA DE INÍCIO** | 1 de Setembro de 2020 | | | |
| **DATA PREVISTA DE FIM** | 31 de Agosto de 2022 | | | |
| **DATA DE INICIO EFETIVA** | 26 de Novembro de 2020 | | | |
| **DATA DE FIM EFETIVA** | 25 de Novembro de 2022 | | | |

|  |
| --- |
| Objetivos - Atingidos |
| 1-Atingido, havendo 48 atletas inscritos no VSC como atletas federados, dos quais 23 são alunos do AEV |
| 2-Competições escolares e federadas suspensas (Não atingido) |
| 3-Melhoria progressiva de resultados desportivos – impossibilidade de concretizar, não atingido |

|  |  |
| --- | --- |
| DESCRIÇÃO DAS TAREFAS | |
| T2.1.Comissão de Apoio | Cumprida-Foi criadauma Comissão de Pais (António Arrais, Carlos Ramos, Óscar Margarido. Paula Bento e Svetlana Konicheva) que já distribuiu de funções |
| T2.2.Organização administrativa | Atingida, criação de uma estrutura de organização administrativa e de uma sede |
| T2.3.Organização desportiva | Atingida-organização de treinos (6ªf e sábado-6H), contratação de treinadores, aquisição de equipamentos náuticos e equipamentos individuais. |
| T2.4.Captação de atletas (+5/ano) | Só atingível no próximo ano, com a previsão de 50 atletas federados no VSC e 25 alunos do AEV |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENTREGÁVEIS** | | **Descrição** | **Data Prevista** | **Data Efetiva** |
| D2.1.Listagens | | Listagem de atletas federados e do grupo-equipa do Desporto Escolar | 25-06-2021 | 25-06-2021 |
| D2.2.Videograma | | Videograma | 25-11-2021 | 25-06-2021 |
| D2.3.Relatório | | Relatório anual | 25-11-2021 | 25-11-2021 |
| ATI4 – CANOAGEM DE LAZER EM FIM DE SEMANA E EVENTOS | | | | |
| **DATA PREVISTA DE INÍCIO** | 1 de Setembro de 2020 | | | |
| **DATA PREVISTA DE FIM** | 31 de Agosto de 2022 | | | |
| **DATA DE INICIO EFETIVA** | 26 de Novembro de 2020 | | | |
| **DATA DE FIM EFETIVA** | 25 de Novembro de 2022 | | | |

|  |
| --- |
| Objetivos - Atingidos |
| 1-Atingido – O Centro Náutico funciona na 6ªfeira de tarde e ao sábado de manhã, também com utilizadores adultos |
| 2-Parcialmente atingido, uma vez que os praticantes de lazer são informais, não estando inscritos na FPCanoagem |
| 3-Parcialmente atingido, com a publicação de artigos em jornais, edição de flyers e conselhos aos praticantes. |

|  |  |
| --- | --- |
| DESCRIÇÃO DAS TAREFAS | |
| T4.1.Comissão de Apoio | Não atingido – ainda não há uma comissão específica para estas finalidades |
| T4.2.Organização administrativa | Parcialmente atingida - há uma sede e uma estrutura functional, embora mínima |
| T4.3.Organização desportiva | Atingida-organização e orientação de treinos (6ªf e sábado-6H), aquisição de equipamentos náuticos e de equipamentos individuais. |
| T4.4.Captação de atletas (+25/ano) | Não atingido, por não haver, ainda, atletas de lazer inscritos na FPCanoagem, havendo apenas atletas de lazer informais |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ENTREGÁVEIS** | **Descrição** | **Data Prevista** | **Data Efetiva** |
| D4.1.Listagens | Listagem de atletas de lazer federados | 25-06-2021 | 25-06-2021 |
| D4.2.Videograma | Videograma sobre canoagem de lazer | 25-11-2021 | 25-11-2021 |
| D4.3.Relatório | Relatório anual | 25-11-2021 | 25-11-2021 |

|  |  |
| --- | --- |
| ATI5 –ATIVIDADES NÁUTICAS FORMATIVAS E DE BASE A ALUNOS DO AEV | |
| **DATA PREVISTA DE INÍCIO** | 1 de Setembro de 2020 |
| **DATA PREVISTA DE FIM** | 31 de Agosto de 2022 |
| **DATA DE INICIO EFETIVA** | 26 de Novembro de 2020 |
| **DATA DE FIM EFETIVA** | 25 de Novembro de 2022 |

|  |
| --- |
| Objetivos - Atingidos |
| 1-Proporcionar uma sessão annual de prática de modalidades náuticas a todos os alunos do AEV - Parcialmente atingido,uma vez que todas as turmas do 2º, 3º Ciclos e Secundário participaram, bem como a EB1 da Boa Hora, faltando 9 EB1s, que farão a atividade no início do 1º Período (setembro de 2021) |
| 2-Proporcionar programas de férias – na Páscoa, não foram autorizadas e no Verão, irão decorrer de 12 de julho a 10 de Agosto de 2021 (em fase de organização) – parcialmente atingido |
| 3- Proporcionar eventos náuticos à comunidade escolar - Atingido |
| 4-Proporcionar eventos à comunidade, em organização, ou co-organização - Atingido |
| 5-Proporcionar a formação de uma consciência ambiental e duma cultura náutica aos participantes – Atingido.  Comemoração do Dia do Mar (18 e 19 de Maio), com ações de formação dirigidas a alunos do 1º, 2º e 3º ciclos (1500 alunos), por videoconferência, sobre temáticas de natureza ambiental e de sustentabilidade. Programas de natureze interdisciplinar em várias turmas |

|  |  |
| --- | --- |
| DESCRIÇÃO DAS TAREFAS | |
| T5.1.Planos de deslocações ao CFD | Organização de planos de deslocações ao CFD, no 1º e no 3º períodos letivos, bem como o planeamento de recursos humanos. Atingido |
| T5.2.Organização, conjuntamente com a CMV, do programa de férias | O projeto de férias encontra-se em organização, para execução de 12 de julho a 12 de Agosto (parcialmente cumprido). |
| T5.3.Eventos:passeio cicloturístico de bicicleta e Canoagem | Cumpridas: o passeio cicloturístico, não sendo autorizado, foi substituído por gincanas, com bicicletas, em todas as turmas do 5º, 6º e 7º anos e 10 turmas cdo 1º ciclo; O evento de Canoagem não foi autorizado, sendo substituído por pequenos eventos com as turmas e um evento de iniciação ao Surf, realizado em 15/junho, com 95 alunos da EB1 da Boa Hora. |
| T5.4.Organizar/colaborar em 5 eventos dirigidos à comunidade | Parcialmente cumprido, sendo apenas realizado o “Surf na Vila”, em 16 de Maio, com cerca de 50 participantes. As restantes ações previstas serão realizadas em julho e em Agost. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ENTREGÁVEIS** | **Descrição** | **Data Prevista** | **Data Efetiva** |
| D2.1.Relatório | Relatório Anual | 25-06-2021 | 25-11-2021 |
| D2.2.Videograma | Videograma de ações realizadas | 25-11-2021 | 25-05-2021 |
| D2.3.Flyer | Flyer | 25-11-2021 | 25-05-2021 |

### Milestones Trimestrais

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MS# | Trim | Descrição | Data PREVISTA | dATA EFETIVA |
| MS1 | 1.º Trim | Criação de Comissões de Apoio formadas por pais de atletas; ativação de protocolos com clubes; inscrição de atletas e organização adinistrativa e desportiva; desenvolvimento dos treinos. Início fdas atividades de lazer e de fins-de semana. Deslocação de 700 alunos ao CFD (Centros Náuticos). TUDO CONCRETIZADO | 30.Nov.2020 | 28.Fev.2021 |
| MS2 | 2.º Trim | Aquisição de equipamentos náuticos; participação em competições escolares e federadas de Canoagem, Vela e Surf. Realização de 25 treinos por modalidade. APENAS NÃO SE PARTICIPOU EM COMPETIÇÕES POR SEREM SUSPENSAS E NÃO EXISTIREM | 28.Fev.2021 | 25.Maio.2021 |

# Riscos do Projeto

|  |
| --- |
| O projeto teve alterações decorrentes da pandemia provocada pelo vírus SARCOV2, que provocou alterações a 3 níveis: i)interrupções de funcionamento, com encerramento de escolas de 20/janeiro a 20/abril; ii) restrições no funcionamento (redução nº. alunos, uso de máscaras e outras proteções, …) e iii) abandono por parte de alunos por receio de contágio.  Esta situação provocou um natural prejuízo na execução do projeto, traduzido em supressão de algumas atividades (competições, por exemplo) e adaptações doutras (transformando uma atividadede 150 pessoas, em 3 de 50 participantes, por exemplo). |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Risco n.º | Descrição do Risco | ATI# | Medidas de mitigação |
| 1 | Contágio por SARSCOV2 | 1 | Substituição de atividades por outras com menos participantes |
| 2 | Contágio por SARSCOV 2 | 2 | Substituição de atividades presenciais por videoconferência |
| 3 | Contágio por SARSCOV 2 | 3 | Confinamento obrigatório decretado pelo Governo, com supressão de todas as atividades. |

# 

# Cronograma de Execução

|  |
| --- |
| Anexar ficheiro preenchido de acordo com o modelo apresentado em sede de candidatura (versão atual) |

# INDICADORES do Projeto

**INDICADORES DE RESULTADO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DESCRIÇÃO DO INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE PREVISTA | QUANTIDADE REALIZADA |
| Número de alunos do AEV incluídos em prática de Canoagem, Vela e Surf | Alunos do AEV federados | 70 | 40 |
| Número de alunos do AEV em atividades náuticas de lazer (Vela, Surf e Canoagem) | Alunos do AEV em atividades de lazer | 2500 | 1777 |
| Número de Ações sobre literacia dos Oceanos | Número de Ações com mais de 500 al. | 5 | 2 (18/5 - 790 alunos)  (19/5 – 730 alunos |
| Número de pessoas com melhoria nas aptidões em literacia dos Oceanos | Turmas c/trabalhos na projeto Escola Azul e GE\_9OLHAR (9ºano) | 250 | 167  (9ºA, 9ºB, 9ºC, 9ºD,9ºE, 9ºF,9ºG,11ºB) |

**INDICADORES DE REALIZAÇÃO DO PROJETO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DESCRIÇÃO DO INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE PREVISTA | QUANTIDADE REALIZADA |
| Praticantes de base de Canoagem | Alunos AEV no CFD | 2500 | 1777 |
| Adultos ativos praticantes de Canoagem | Adultos nas ativ. | 500 | 55 |
| Alunos do AEV federados em Canoagem | Alunos federados | 25 | 20 |
| Alunos do AEV federados em Surf | Alunos federados | 45 | 20 |
| Alunos do AEV federados em Vela | Alunos federados | 10 | 0 |

# CRIAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | MASCULINO | FEMININO |
| **Nº. Postos de Trabalho criados na fase de implementação do projeto** | 2\* |  |

\*Prestação de serviços

# Promoção e Divulgação dos Resultados

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Número de Ações 1º Semestre | Número de Ações 2º Semestre | Número de Ações 3º Semestre |
| Organização de conferência | 1 |  |  |
| Participação em Feiras e Exposições | 1 |  |  |
| Flyers | 5 |  |  |
| Web Site | 1 |  |  |
| Outros: Poster | 3 |  |  |
| Videogramas | 4 |  |  |

Anexar dossier digital de comunicação.

# Relatório final

|  |
| --- |
| Caso se trate do Relatório Final deve preencher esta parte em Inglês. |

# Project results

|  |
| --- |
| Results summary  [text, less than 2500 characters]  First, explain why the project was needed (describe the challenges the project set out to address).  Second, give a short summary of what you did in the project (which activities were implemented, products were delivered, services were established, etc.). Why were these activities, products and/or services, etc. important?  Third, describe the main results of the project, including any unintended results. What difference has the project made for its end beneficiaries? How has the situation improved as a result of the project? Use facts and figures to support your explanation.  Finally, explain what the importance of the project has been (why does it matter that it achieved its results/was successful), making sure to consider the expected long-term impact.  *Tips:*  *Aim to write the summary as clearly as possible. Things to keep in mind:*  • *Avoid jargon, technical terms and abbreviations. Keep your sentences short and to the point. The summaries will be published publicly and should be understandable to the general public.*  o *Don’t: “The project explored* ***how to implement the provision of fundamental services to involuntary undomiciled individuals.****”*  o *Do: “The project explored how* ***to provide health care and other social services to homeless people.****”*  • *Avoid passive sentences wherever possible. Be direct.*   * *Don´t: “****A study was conducted****”* * *Do: “The project* ***includes a study****” or “****We conducted*** *a study”*   **Good practice** Yes/No  *A “good practice" project is a project that fulfils at least one of the following criteria:*   * *has contributed to significant changes for the end beneficiaries* * *has used innovative methods* * *has won an award* |

|  |
| --- |
| To what extent are the positive effects of the project likely to continue after the funding period? [Single choice]  not likely to continue beyond the funding period (e.g. continued funding is not foreseen, or the project's results are not sustainable for other reasons)  are likely to continue beyond the funding period  are sustainable and will continue beyond the funding period |

Bilateral results summary

|  |
| --- |
| (only if there is at least one donor project partner registered)  [text – less than 2000 characters]  *Provide a short summary of how the project benefitted from having a donor project partner: what difference having a bilateral partner did make? Why was it important to have a donor project partner in the project?*  *Describe the main results from a bilateral level (were there any shared results, did the collaboration lead to improve knowledge and understanding, has the partnership(s) led to any wider effects?)*  *Finally, please explain if there any plans to continue the bilateral collaboration? Tips:*  *Aim to write the summary as clearly as possible. Things to keep in mind:*  • *Avoid jargon, technical terms and abbreviations. Keep your sentences short and to the point. The summaries will be published publicly and should be understandable to the general public.*  o *Don’t: “The project explores* ***how to implement the provision of fundamental services to involuntary undomiciled individuals.****”*  o *Do: “The project explores how* ***to provide health care and other social services to homeless people.****”*  • *Avoid passive sentences wherever possible. Be direct.*  o *Don´t: “****A study will be conducted****”*  o *Do: “The project* ***includes a study****” or “****We will conduct*** *a study”* |

|  |
| --- |
| How did the project contribute to strengthening bilateral relations?  (only if there is at least one donor project partner registered)  Multiple choice  Achieved shared results (e.g. solved a particular issue through sharing experience, knowledge, know-how or working together for joint results)  Improved knowledge and mutual understanding developed between entities involved  The bilateral collaboration generated broader interest in our project from our stakeholders  The bilateral collaboration had wider effects beyond the project (e.g. our results are being used in other contexts, or we are working together on other issues now)  The bilateral collaboration extended to the regional and/or European level (towards EU and its institutions)  The bilateral collaboration led to increased visibility (e.g. media coverage in connection with bilateral activity)  Other |

|  |
| --- |
| What level of involvement did the donor project partner(s) have in the project?  (only if there is at least one donor project partner registered)  [Multiple choice list – if multiple donor project partners provide the overall perspective]  Attended events in our project  Contributed with presentations and/or input to events  Provided capacity building in our project (in the form of training, etc.)  Worked with us to find common solutions to shared challenges in the project  Other |

|  |
| --- |
| Will the cooperation with the donor partner(s) continue after the project is completed? [  (only if there is at least one donor project partner registered)  Single choice list – if multiple donor project partners provide the overall perspective]  Yes, a formal cooperation agreement is in place  Yes, continued cooperation is planned  Contact may continue, but no concrete plans for cooperation to date  No, the cooperation will not continue |

# Anexos