|  |
| --- |
| AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS |
| Relatório de Execução Física  |
| AE VAGOS: uma escola que também é clube náutico31/12/2022 |

Índice

[1. identificação 3](#_Toc77083980)

[2. SUMÁRIO DO PROJETO E SEUS OBJETIVOS GLOBAIS 4](#_Toc77083981)

[3. SUMÁRIO DOS TRABALHOS REALIZADOS DESDE O INÍCIO DO PROJETO ATÉ AO FINAL DO PERÍODO DE REPORTE DESTE RELATÓRIO 4](#_Toc77083982)

[4. Riscos do Projeto 6](#_Toc77083983)

[5. Cronograma de Execução 6](#_Toc77083984)

[6. Previsão DE INVESTIMENTO 6](#_Toc77083985)

[7. INDICADORES do Projeto 7](#_Toc77083986)

[8. CRIAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO 7](#_Toc77083987)

[9. Promoção e Divulgação dos Resultados 8](#_Toc77083988)

[10. Relatório final 9](#_Toc77083989)

[10.1 Project results 9](#_Toc77083990)

[11. Anexos 13](#_Toc77083991)

Indíce de Figuras

#

# identificação

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código do Projeto** | PT-INNOVATION-0032 |  |
| **Nome do Projeto** | Vagos-Uma escola que é clube nautico |  |
| **Data de início do Projeto** | 26-11-2020 |  |
| **Data Fim do Projeto** | 31-12-2022 |  |
| **Período de Reporte do Relatório** | 2022-09-20 a 2022-12-31 | a 201x-xx-xx |
| **Nº de Relatório de Progresso** | 3º |  |
| **WebSite do Projeto** | www.aevagos.edu.pt |  |
| **Promotor**  | Agrupamenbto de Escolas de Vagos |  |
| **Parceiros Nacionais** | --- |  |
| **Parceiros Estados Doadores** | --- |  |

# SUMÁRIO DO PROJETO E SEUS OBJETIVOS GLOBAIS

|  |
| --- |
| Num meio de reduzida dinâmica social e desportiva, o Agrupamento de Escolas de Vagos tem pretendido, desde 2015, aproveitar as excelentes potencialidades naturais do território, desenvolvendo atividades náuticas, numa perspetiva de lazer e, também, de procura de rendimento desportivo por parte de jovens com maior motivação e capacidade.O Projeto apresenta os seguintes objetivos:1-Proporcionar a prática generalizada das modalidades náuticas e a criação de uma cultura náutica na população escolar.2-Proporcionar a prática de modalidades náuticas pela comunidade local3-Proporcionar a prática do Surf numa perspetiva de especialização4-Proporcionar a prática da Canoagem numa perspetiva de especialização5-Proporcionar a prática da Vela numa perspetiva de especialização |

# SUMÁRIO DOS TRABALHOS REALIZADOS DESDE O INÍCIO DO PROJETO ATÉ AO FINAL DO PERÍODO DE REPORTE DESTE RELATÓRIO

|  |
| --- |
| Desde o início do projeto (26 de novembro de 2020) e até final do segundo ano letivo (31 de julho de 2022) foram desenvolvidas as seguintes atividades: **ATIVIDADES DE GENERALIZAÇÃO E DE MASSIFICAÇÃO** 1-Até 25 de maio de 2021, houve a deslocação de **1777** alunos a aulas de Canoagem e SUP, integrados nas suas turmas, correspondendo a **77** visitas de turmas. 2-De maio a 25 de novembro de 2021, houve a deslocação de **679** alunos ao Centro Náutico, integrados nas respetivas turmas e desenvolvendo projetos interdisciplinares, no âmbito da Literacia do oceano – **32** visitas de turmas. 3-De 25 de novembro a 31 de julho de 2022, houve a deslocação de **1477** alunos do AEV, correspondente à deslocação de **75** visitas de turmas. 4-De 31 de julho de 2022 a 31 de dezembro de 2022, houve a deslocação de **238** alunos do AEV, correspondente à deslocação de **10** turmas (atividade muito prejudicada pela meteorologia, com muita chuva).5 – **Desde o início do projeto -** Alunos participantes em atividades náuticas pontuais, integrados nas respetivas turmas: **4271**, correspondentes a **195** visitas de turmas**ATIVIDADES REGULARES COM MAIOR ESPECIALIZAÇÃO**Em atividades regulares, com treinos semanais nas modalidades de Surf, Canoagem e Vela6-Até maio de 2021 – **610** alunos praticantes de Vela, Canoagem e Surf7-De maio de 2021 a 31 de julho de 2022 – **2883** alunos praticantes de Vela, Surf e Canoagem 8- De 31 vde julho de 2022 a 31 de dezembro de 2022 – **591** alunos, praticantes regulares de Canoagem, Surf e Vela.9-Desde o início do projeto, em atividades regulares/semanais –**4084** alunos (Canoagem, Surf e Vela) **ATIVIDADES DE GENERALIZAÇÃO e ATIVIDADES DE ESPECIALIZAÇÃO**10-TOTAL de crianças e jovens participantes em atividades pontuais (4271) e atividades regulares (4084): **8355** alunos  **ATIVIDADES DESPORTIVAS EM MODALIDADES NÁUTICAS** 11-Grupo de **Canoagem** teve inscritos: em 2020/21, 45 inscritos no Desporto Escolar e 17 inscritos na Federação,em 2021/22, 21 inscritos no Desporto Escolar e 20 na Federação eem 2022/2023, houve 13 inscristos na atividade escolar e não houve inscrições federativas. **TOTAIS:** 79 alunos inscritos na Canoagem escolar e 37 na Federação de Canoagem 12 - Grupo de **Surf** teve inscritos: em 2020/21, 44 inscritos no Desporto Escolar, dos quais 20 estão federados no Vagos Sport Clube em 2021/22, há 29 inscritos no Desporto Escolar e 25 na atividade federada, através do VSC.Em 2022/23, houve 24 inscritos no desporto escolar e 25 no VSC, em atividade federada **TOTAIS**-97 inscritos no Surf escolar e 70 na atividade federada de Surf 13-Grupo de **Vela,** em 2020/21, teve 15 inscritos, não estando ninguém federado no Clube de Vela da Costa Nova em 2021/22, tem 10 alunos inscritos, um dos quais frequenta o Clube de Vela da Costa Nova. Em 2022/23, houve 21 inscritos em 2 grupos escolares e 5 na atividade pré-federada, no CVCNTOTAIS: 46 inscritos na Vela escolar e apenas um na atividade federada de Vela e 5 pré-federados14-A estes números acrescem **88** alunos da EB1 da Boa-Hora (AECs)em 2021/2022 - 39 alunos das turmas EB 03 e 04, do 3º e do 4º ano, da EB1 da Boa Hora, que frequentam à 3ª feira (14:30/17H) um programa de formação desportiva de Vela, Canoagem e Surf, totalizando 60 horas anuais e integradas no projeto de Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC). Em 2022/23 - 49 alunos das turmas EB 03, 04, 05 e 06 do 3º e do 4º ano, da EB1 da Boa Hora, que frequentam à 3ª feira (14:30/17H) um programa de formação desportiva de Vela, Canoagem e Surf, totalizando 60 horas anuais e integradas no projeto de Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC). Total **88** alunos do 1º Ciclo, nos 2 anos letivos**PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÔES ESCOLARES E FEDERADAS****Em 2020/21,** a participação em competições escolatres e federadas não foi possível, devido à pandemia COVID e aos atrasos e desmotivação que provocou, com permanentes interrupções das atividades e com calendários suspensos.**Em 2021/22**, houve a participação em duas provas escolares de cada modalidade (Surf, Canoagem e Vela), totalizando 72 alunos, nas 3 modalidades. Resultados desportivos obtidos: Vela – um atleta apurado para o Campeonato Regional Escolar (não pode participar por estar na Roménia, num projeto de mobilidade Erasmos), **Surf** – 3 atletas apurados para o Campeonato Nacional Escolar, em 3 escalões diferentes (iniciados M e F e juvenis M), com classificações entre o 5º e o 8º lugares; Em Canoagem **Em 2022/23 –** o quadro competitivo escolar inicia-se em janeiro de 2023, tendo o AEV equipas de Vela (2), Canoagem (1) e Surf (1), competindo a nível federado, em Surf, através do VSC.**ATIVIDADES DE APOIO E ORGANIZAÇÃO**15 -Nestas modalidades, foram criadas condições de funcionamento: protocolos com clubes (Vagos Sport Clube e Clube de Vela da Costa Nova)protocolo com a Federação Portuguesa de Canoagem criação de uma sede, no Centro Náutico da Vagueira aquisição de equipamentos náuticos,criação de uma comissão de pais para apoio, organização administrativa e organização desportiva (esta comissão funcionou até finais de 2021, sendo desativada pelas condições criadas pela pandemia COVID-16). **ATIVIDADES LIGADAS À PROMOÇÃO DA LITERACIA DO OCEANO** 16 – VIVER A PRAIA-A nossa escola é como o azul do mar: atividade realizada em 6 de julho de 2021, pelos **100** alunos da EB1 da Boa Hora (1º ao 4º ano), que para além da prática do Surf, realizaram apanha de lixo nas praias e análise da areia, com observação de microplásticos. Observação da fauna e flora local (ver videograma)17-Organização de duas ações comemorativas do **Dia do Mar (16/NOV/2021)**, dirigidas ao 1ºCiclo (730 alunos) e ao 2º e 3º (790 alunos), num total de **1520** alunos (ver folhetos de divulgação). 18-Dia do Mar, a 16 de novembro, com projetos da EB1 da Quintã (85 alunos) e da EB 2,3 de Vagos (6º ano, 120 alunos), com exposição de trabalhos sobre a questão do plástico no Oceano – total **205** alunos do 1ºCiclo. 19-Unidade didática no âmbito da disciplina de Geografia (Projeto GEO\_OLHAR-9º ano) sobre Literacia do Oceano (**147** alunos), estudando a problemática das pescas e realizando uma exposição dos trabalhos na galeria da ES Vagos.20- Comemoração do Dia Mundial do Mar, com uma exposição de trabalhos produzidos pelas 7 turmas do 7º ano de escolaridade, sob o tema “ROSA DOS MARES, envolvendo **124** alunos, que produziram pratos com a rosa dos ventos. 21-Projetos de turma, realizados por 6 turmas do 9º e 12º anos (9ºE, 9ºF, 9ºG, 11ºA e 11ºB, 12ºA e 12ºB) num total de **130** alunos. 22 – Projeto “O MAR COMEÇA AQUI”, com pintura de sargetas de águas pluviais na proximidade das escolas de Vagos, pelos alunos do 11º A,B, C e D, num total de **85 alunos.****23 –** Pintura de um muralna Escola Básica de Vagos por um artista plástica, auxiliado por alunos, com 6x4 metros,alusivo ao mar e à sua biodiversidade, a partir de projetos das 6 turmas do 7 ano de escolaridade (intervenientes 142 alunos)24-A Rosa dos ventos – trabalhos do 7º ano de escolaridade, com exposição e concurso – 124 alunos24ABDia Nacional do Mar – 20 turmas do 1º ano, ao Ensino profissional – ver vídfeoo anexo (230 alunos)24-C Plásticos no Oceano – recolha de lixo e elaboração de uma obra de arte, colocada num painel da Escola Básica. – 40 alunos24D-Comemoração dos 500 anos da viagem de Cristóvão Colombo – EB1 Boa Hora-4º ano (20 alunos).Outros projetos no âmbito das turmas (o Agrupamento de Escolas tem 110 turmas, sendo impossível conhecer os projetos de todas elas). **FORMAÇÃO DE PROFESSORES**25-Duas Ações de Formação Contínua para Professores, acreditada pelo Centro de Formação, com 40 inscritos, com o tema “O MAR NO CURRÍCULO”, realizadas em julho de 2022, sobre a problemática do mar, como conteúdo disciplinar. (ver plano de ação anexo)25-A-Uma Ação sobre DESPORTOS NÁUTICOS, dirigida a docentes de Educação Física do AEV e AECs26-Ação de Formação “Brincar e ser ativo na Escola” 3 horas), focando as questões do desenvolvimento motor infantis (com o Prof Doutor Carlos Neto, da Faculdade de Motricidade Humana), em 13 de julho de 2022. (ver plano de ação anexo), com a presença de cerca de 120 docentes do AEV.**ATIVIDADES DIRIGIDAS À COMUNIDADE** 127-Co-organização do SURF NA VILA, em 16 de maio de 2021, com **50** participantes da comunidade (parceiro: Associação de Surfistas de Vagos); 28-Co-organização da mesma atividade em maio de 2022, com cerca de **80** participantes da comunidade. 29-Comemoração do Dia Europeu do Desporto, em 26 de setembro de 2021 com atividades náuticas realizadas na Vagueira (50 participantes) em parceria com a Associação de Surfistas de Vagos 30-Abertura do Centro Náutico da Vagueira ao fim-de-semana (6ªf tarde e sábado de manhã), para atividades náuticas de lazer e de competição, ao longo de todo o ano. 31-Abertura do Centro Náutico da Vagueira ao público, diariamente durante 5 horas, desde 15 de julho a 15 de setembro de 2021, com cerca de 600 utilizadores durante os 2 meses (média de 10 utilizadores diários). 32-Abertura do Centro Náutico da Vagueira entre 1 de julho de 2022 e 31 de agosto de 2022, com uma média de 10 utilizadores diários (cerca de 600 utilizadores na época), em colaboração com a Associação de Surfistas de Vagos.32-Cerca de **1200** utlilizadores da comunidade, nos 2 anos do Projeto **ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO** 33-Na página eletrónica do Agrupamento de Escolas de Vagos, colocação de links da eea grants e da Escola Azul, com acesso direto e registo das atividades mais significativas realizadas. 34-Edição de 6 videogramas sobre Literacia do Oceano, realizados pelas turmas do 9º, 11º e do 12º ano 35-Edição de 4 flyers com atividades realizadas por modalidades 36-Edição 4 videogramas setoriais (Vela, Surf/SUO, Canoagem e atividades com turmas) 37 - Realização de uma exposição (GEO\_OLHAR-9º ano, sobre pescas), realizada no corredor das artes da Escola Secundária de Vagos. 25-Edição de um painel e de 2 roll up’s com logótipo de EEA GRANTS, que acompanham as atividades 38-Publicação de 3 artigos em jornais locais (o PONTO e ECO DE VAGOS), descrevendo o funcionamento do projeto. 39-Criação de um web site na página eletrónica do Agrupamento, com acesso direto à página nacional de EEA GRANTS. PT INNOVATION 0032-AE VAGOS UMA ESCOLA QUE É CLUBE NÁUTICO  39-Edição do livro “**A ESCOLA PÚBLICA E O DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO** - da concetualização à operacionalização: o caso do Agrupamento de Escolas de Vagos”, com 260 páginas e que descreve a experiência pedagógico-desportiva do ASE Vagos, que inclui o presente projeto. 40-Sessão pública de lançamento do livro, com a presença de 130 pessoas, no dia 18 de outubro de 2021 e referência em jornais locais e rário local. 41-Participação no Podcast “A espuma das ondas”, participação na 9ªsessão, por parte do AEV42-Colocação do livro “A Escola e o Desenvolvimento desportivo” em 50 Bibliotecas de Universidades e Institutos Politécnicos 43-Envio do livro “A escola e o Desenvolvimento Desportivo” a entidades: Ministro da Educação, Secretários de Estado da Educação e do Desporto; Diretores Gerais da Educação e dos Estabelecimentos Escolares; Presidente do IPDJ; … 44-Apresentação do livro “A Escola e o desenvolvimento Desportivo” a candidatura ao Prémio Cooperação e Solidariedade Prémio António Sérgio, promovido pela Cooperativa António Sérgio para a Economia Social**, obtendo-se o primeiro lugar na categoria trabalhos escolares.**45-Colocação de um painel de 3X3 metros, alusivo ao projeto, na fachada da Escola-sede do AEV46-2 Roll’ups do projeto, colocados nos ventos realizados.47-Colocação de informação sobre o projeto nas informações aos Pais e Encarregados de Educação dos 2300 alunos do AEV. |

### Taxa de Realização Física do Projeto

|  |
| --- |
| **Identificar a taxa de realização física do projeto** |
| 100% | Foram atingidos os 17 objetivos definidos na candidatura. |

### Listagem de Atividades do Projeto

|  |  |
| --- | --- |
| **CÓDIGO** | **NOMENCLATURA** |
| ATI1 | Clube federado de Canoagem, dando continuidade ao grupo-equipa de Canoagem do Desporto Escolar |
| ATI2 | Atividade federada de Vela, dando continuidade ao grupo-equipa de Vela do Desporto Escolar |
| ATI3 | Atividade federada de Surf, dando continuidade ao grupo-equipa de Surf do Desporto Escolar |
| ATI4 | Prática de modalidades náuticas numa vertente de lazer durante fins-de-semana |
| ATI5 | Prática de modalidades náuticas de base, numa vertente formativa |

### Descrição Detalhada das Atividades

|  |
| --- |
| ATI1 - Clube federado de Canoagem do agrupamento de escolas de vagos |
| **DATA PREVISTA DE INÍCIO**  | 1 de setembro de 2020 |
| **DATA PREVISTA DE FIM**  | 31 de agosto de 2022 |
| **DATA DE INICIO EFETIVA** | 26 de novembro de 2020 |
| **DATA DE FIM EFETIVA** | 31 de dezembro de 2022 |

|  |
| --- |
| Objetivos - Atingidos |
| 1-Nos 2 anos letivos, houve 37 atletas federados de Canoagem, inscritos no Clube AEV e 79 inscritos no grupo-equipa do Desporto Escolar (**Atingido)** |
| 2-Competições escolares e federadas suspensas, realizando-se apenas competições internas, em 2021; Em 2022, participação em duas competições escolares, com cerca de 20 atletas **(Atingido**)  |
| 3-Melhoria progressiva de resultados desportivos – Em 2021 houve impossibilidade de avaliar, pela ausência de competições, mas há melhorias nas performances individuais, sobretudo em 2022, nos escalões de infantis (9-11 anos), onde houve maiores investimentos, avaliadas em treinos e em competições escolares (**atingido)** |

|  |
| --- |
| DESCRIÇÃO DAS TAREFAS |
| T1.1.Comissão de Apoio | **Cumprida**-Foi criadauma Comissão de Pais (António Arrais, Carlos Ramos, Óscar Margarido. Paula Bento e Svetlana Konicheva) que distribuiu de funções. |
| T1.2.Organização administrativa | **Cumprida**, com a criação de uma estrutura de organização administrativa e de uma sede |
| T1.3. Organização desportiva | **Cumprida**-organização de treinos (3ªf, 6ªf e sábado-6H), contratação de treinadores, aquisição de equipamentos náuticos e equipamentos individuais. |
| T1.4. Captação de atletas (+10/ano) | **Cumprida** - 37 atletas federados em Canoagem e 79 atletas escolares, durante 2 anos  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ENTREGÁVEIS** | **Descrição** | **Data Prevista** | **Data Efetiva** |
| D1.1.Listagens | Listagem de atletas federados e do grupo-equipa do Desporto Escolar | 31-12-2022 | 31-12-2022 |
| D1.2.Videograma | Videograma | 31-12-2022 | 25-12-2022 |
| D1.3.Relatório | Relatório anual | 31-12-2022 | 31-12-2022 |
| ATI2 -ATIVIDADE federadA dE VELA - CLUBE DE VELA DA COSTA NOVA |
| **DATA PREVISTA DE INÍCIO**  | 1 de setembro de 2020 |
| **DATA PREVISTA DE FIM**  | 31 de agosto de 2022 |
| **DATA DE INICIO EFETIVA** | 26 de novembro de 2020 |
| **DATA DE FIM EFETIVA** | 31 de dezembro de 2022 |

|  |
| --- |
| Objetivos - Atingidos |
| 1-**H**á uma atleta de Vela (aluna do AEV) federada no CVCN e 5 em fase de transição, havendo nos 2 anos letivos 46 inscritos no grupo-equipa de desporto escolar, pelo que o objetivo se considera **atingido** |
| 2-Competições escolares e federadas suspensas. Realizam-se apenas competições internas em 2021/2022, participação em duas competições de Vela do Campeonato Escolar, pelo que se considera o objetivo **atingido**  |
| 3-Melhoria progressiva de resultados desportivos – Em 2021, houve impossibilidade de concretizar, devido a não participação em competições; mas há evidentes melhorias nas prestações dos praticantes em 2022, incluindo o apuramento de um aluno para o Campeonato Regional Escolar **(atingido)** |

|  |
| --- |
| DESCRIÇÃO DAS TAREFAS |
| T2.1.Comissão de Apoio | **Cumprida** -Foi criadauma Comissão de Pais (António Arrais, Carlos Ramos, Óscar Margarido. Paula Bento e Svetlana Konicheva) que distribuiu de funções |
| T2.2.Organização administrativa | **Cumprida**, criação de uma estrutura de organização administrativa e de uma sede |
| T2.3.Organização desportiva | **Cumprida**-organização de treinos (3ªf, 6ªf e sábado-8H), contratação de treinadores, aquisição de equipamentos náuticos e equipamentos individuais. |
| T2.4.Captação de atletas (+5/ano) | **Cumprida** – com 5 atletas inscritos, participando em treinos do CVCN |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ENTREGÁVEIS** | **Descrição** | **Data Prevista** | **Data Efetiva** |
| D2.1.Listagens | Listagem de atletas federados e do grupo-equipa do Desporto Escolar | 31-12-2022 | 31-12-2022 |
| D2.2.Videograma | Videograma | 31-12-2022 | 31-12-2022 |
| D2.3.Relatório  | Relatório anual | 31-12-2022 | 31-12-2022 |
| ATI3 -ATIVIDADE federadA dE SURF – VAGOS SPORT CLUBE  |
| **DATA PREVISTA DE INÍCIO**  | 1 de setembro de 2020 |
| **DATA PREVISTA DE FIM**  | 31 de agosto de 2022 |
| **DATA DE INICIO EFETIVA** | 26 de novembro de 2020 |
| **DATA DE FIM EFETIVA** | 31 de dezvembro de 2022 |

|  |
| --- |
| Objetivos - Atingidos |
| 1-Havendo 97 atletas inscritos no grupo-equipa de Desporto Escolar, 70 estão federados através da secção de Surf do Vagos Sport Clube (em 2 anos letivos 2020/2022), pelo que se considera o **objetivo atingido** |
| 2-Competições escolares suspensas, mas tem havido participação em competições federadas **(atingido)** |
| 3-Melhoria progressiva de resultados desportivos, com participação de 3 atletas no Campeonato Nacional Escolar de 2022 – (**atingido**) |

|  |
| --- |
| DESCRIÇÃO DAS TAREFAS |
| T3.1.Comissão de Apoio | **Cumprida**-Foi criadauma Comissão de Pais (António Arrais, Carlos Ramos, Óscar Margarido. Paula Bento e Svetlana Konicheva) que já distribuiu de funções |
| T3.2.Organização administrativa | C**umprida**, criação de uma estrutura de organização administrativa e de uma sede |
| T3.3.Organização desportiva | **Cumprida**-organização de treinos (3ªf, 6ªf e sábado-8H), contratação de treinadores, aquisição de equipamentos náuticos e equipamentos individuais. |
| T3.4.Captação de atletas (+5/ano) | 70 atletas federados no VSC e 97 alunos do AEV inscritos (**atingido)** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ENTREGÁVEIS** | **Descrição** | **Data Prevista** | **Data Efetiva** |
| D3.1.Listagens | Listagem de atletas federados e do grupo-equipa do Desporto Escolar | 25-11-2021 | 25-11-2021 |
| D3.2.Videograma | Videograma | 25-11-2021 | 25-11-2021 |
| D3.3.Relatório  | Relatório anual | 25-11-2021 | 25-11-2021 |
| ATI4 – CANOAGEM DE LAZER EM FIM DE SEMANA E EVENTOS |
| **DATA PREVISTA DE INÍCIO**  | 1 de setembro de 2020 |
| **DATA PREVISTA DE FIM**  | 31 de agosto de 2022 |
| **DATA DE INICIO EFETIVA** | 26 de novembro de 2020 |
| **DATA DE FIM EFETIVA** | 31 de dezembro de 2022 |

|  |
| --- |
| Objetivos - Atingidos |
| 1- O Centro Náutico funciona nas 3ª e na 6ªfeira de tarde e ao sábado de manhã, também com utilizadores adultos **Objetivo atingido** |
| 2-Os praticantes de lazer são informais, não estando inscritos na FPCanoagem, pelo que se considera **partialmente atingido** |
| 3-**Atingido**, com a publicação de artigos em jornais (Eco de Vagos e O PONTO), edição de flyers e conselhos aos praticantes. |

|  |
| --- |
| DESCRIÇÃO DAS TAREFAS |
| T4.1.Comissão de Apoio | **Cumprido** – já há uma comissão específica para estas finalidades, composta por Manuel Nogueira, Arminda Urbano e Paula Dias. |
| T4.2.Organização administrativa | **Cumprida** - há uma sede e uma estrutura functional, em desenvolvimento |
| T4.3.Organização desportiva | **Cumprida**-organização e orientação de treinos (3ªf, 6ªf e sábado-8H), aquisição de equipamentos náuticos e de equipamentos individuais. |
| T4.4.Captação de atletas (+25/ano) | **Parcialmente atingido**, por não haver, ainda, atletas de lazer inscritos na FP de Canoagem, havendo apenas atletas de lazer informais |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ENTREGÁVEIS** | **Descrição** | **Data Prevista** | **Data Efetiva** |
| D4.1.Listagens | Listagem de atletas de lazer federados | 31-12-2022 | 31-12-2022 |
| D4.2.Videograma | Videograma sobre canoagem de lazer | 31-12-2022 | 31-12-2022 |
| D4.3.Relatório  | Relatório anual | 31-12-2022 | 31-12-2022 |

### Descrição Detalhada das Atividades

|  |
| --- |
| ATI1: ATI5 –ATIVIDADES NÁUTICAS FORMATIVAS E DE BASE A ALUNOS DO AEV |
| **DATA PREVISTA DE INÍCIO**  | 1 de setembro de 2020 |
| **DATA PREVISTA DE FIM**  | 31 de agosto de 2022 |
| **DATA DE INICIO EFETIVA** | 26 de novembro de 2020 |
| **DATA DE FIM EFETIVA** | 31 de dezembro de 2022 |

|  |
| --- |
| Objetivos - Atingidos |
| 1-Proporcionar uma sessão anual de prática de modalidades náuticas a todos os alunos do AEV - **atingido**, uma vez que todas as turmas do 2º, 3º Ciclos e Secundário participaram, bem como todas as turmas do 1º Ciclo. |
| 2-Proporcionar programas de férias – na Páscoa, não foram autorizadas e no Verão, decorreram de 12 de julho a 12 de Agosto de 2021, com 120 participantes – **Atingido** |
| 3- Proporcionar eventos náuticos à comunidade escolar - **Atingido** |
| 4-Proporcionar eventos à comunidade, em organização, ou co-organização - **Atingido** |
| 5-Proporcionar a formação de uma consciência ambiental e duma cultura náutica aos participantes – **Atingido.**Comemoração do Dia do Mar (18 e 19 de Maio de 2021), com ações de formação dirigidas a alunos do 1º, 2º e 3º ciclos (1500 alunos), por videoconferência, sobre temáticas de natureza ambiental e de sustentabilidade. Programas de natureze interdisciplinar em várias turmas; Comemoração do Dia do Mar 2022, com a participação de cerca de 220 alunos (ver vídeo) |

|  |
| --- |
| DESCRIÇÃO DAS TAREFAS |
| T5.1. Plano de deslocações ao CFD | Organização de planos de deslocações ao CFD, no 1º e no 3º períodos letivos, bem como o planeamento de recursos humanos. **Cumprido** |
| T5.2. Organização, conjuntamente com a CMV, do programa de férias | Em 2021 o projeto de férias foi organizado e executado de 12 de julho a 12 de agosto, com cerca de 120 participantes em 4 semanas, havendo módulos de atividades náuticas (canoagem e Surf); Em 2022, houve a participação de 120 alunos num programa de férias de verão – **objetivo atingido** |
| T5.3. Eventos: passeio cicloturístico de bicicleta e Canoagem | **Cumprido**: o passeio cicloturístico, não sendo autorizado, foi substituído por gincanas, com bicicletas, em todas as turmas do 5º, 6º e 7º anos e 10 turmas cdo 1º ciclo; O evento de Canoagem não foi autorizado, sendo substituído por pequenos eventos com as turmas e um evento de iniciação ao Surf, realizado em 5/junho, com 95 alunos da EB1 da Boa Hora. Em 2022, o AEV adquiriu 30 bicicletas e desenvolveu atividades ligadas ao ciclismo, com alunos até aos 12 anos, designadamente no encerramento do ano letivo 21/22. **Objetivo atingido** |
| T5.4 Organizar/colaborar em 5 eventos dirigidos à comunidade | **Cumprido**, sendo realizado o “Surf na Vila”, em 16 de maio de 2021 e em 2022, com cerca de 50 participantes em cada ano e o Dia Europeu do Desporto, a 26 de setembro de 2021 e de 2022, com cerca de 50 participantes em cada um dos dias . |
| T5.5 Sessões de formação em temáticas sobre sustentabilidade ambiental | Comemoração do Dia do Mar (18 e 19 de maio), com ações de formação dirigidas a alunos do 1º, 2º e 3º ciclos (1500 alunos), por videoconferência, sobre temáticas de natureza ambiental e de sustentabilidade. Programas de natureze interdisciplinar em várias turmas **(Atingido)** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ENTREGÁVEIS** | **Descrição** | **Data Prevista** | **Data Efetiva** |
| D5.1. Relatório | Relatório anual | 31/12/2022 | 31.dez.2022 |
| D5.2. Videograma | Videograma das ações realizadas | 31/12/2022 | 31.dez.2022 |
| D5.3. Flyer | Flyer | 31/12/2022 | 31.dez.2022 |

### Milestones Trimestrais

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MS# | Trim | Descrição | Data PREVISTA | dATA EFETIVA |
| MS1 | 1º Trim | Criação de Comissões de Apoio formadas por pais de atletas; ativação de protocolos com clubes; inscrição de atletas e organização adinistrativa e desportiva; desenvolvimento dos treinos. Início fdas atividades de lazer e de fins-de semana. Deslocação de 700 alunos ao CFD (Centros Náuticos). **TUDO CONCRETIZADO**  | 30.nov.2020 | 28.fev.2021 |
| MS2 | 2º Trim | Aquisição de equipamentos náuticos; participação em competições escolares e federadas de Canoagem, Vela e Surf. Realização de 25 treinos por modalidade. APENAS NÃO SE PARTICIPOU EM COMPETIÇÕES POR SEREM SUSPENSAS E NÃO EXISTIREM | 28.fev.2021 | 25.maio.2021 |
| MS3 | 3º Trim | Deslocação de 1000 alunos do AEV aos Centros NáuticosRealização de um mínimo de 25 treinos por modalidadePrograma de férias da Páscoa (com a CMV). | 31.maio.2021 | 25.agosto.2021 |
| MS4 | 4º Trim | Realização de 4 eventos náuticos dirigidos à comunidadeRealização de um mínimo de 40 treinos por modalidadePrograma de férias de Verão (com a CMV)Participação em 4 competições federadas e duas escolares.Deslocação de 250 jovens ao Centro Náutico. Programa de atividades de lazer em fins-de-semana | 31.agosto.2021 | 25.nov.2021 |
| MS5 | 5ºTrim | Deslocação de 700 alunos do AEV aos Centros Náuticos. 20 treinos por modalidade. Aquisição de equipamentos e manutenção de instalações e Realização de 20 treinos por modalidade Programa de férias da Páscoa. 31.novembro.2021 28.fevereiro.2022 | 31.novembro.2022 | 20.fevereiro.2022 |
| MS6 | 6ºTrim | Participação em competições escolares e federadas de Canoagem, Vela e de Surf. Realização de um mínimo de 25 treinos por modalidade (Surf, Canoagem e Vela) | 28.fevereiro.2022 | 31.maio.2022 |
| MS7 | 7ºTrim | Deslocação de 1000 alunos do AEV aos Centros Náuticos. Programa de férias de Verão. Participação nas competições escolares. Aquisição de equipamentos e manutenção de instalações e equipamentos. | 31.maio.2022 | 31.agosto.2022 |
| MS8 | 8ºTrim | Inscrição de 10 atletas em Vela, 25 em canoagem e 25 em surf e o dobro no Desporto Escolar. Programas de férias com a CMV. Ter 2 Centros Náuticos abertos e em funcionamento | 31.agosto.2022 | 31.dezembro.2033 |

#

# Riscos do Projeto

|  |  |
| --- | --- |
| O projeto teve alterações decorrentes da pandemia provocada pelo vírus SARSCOV2, que provocou alterações a 3 níveis: i) interrupções de funcionamento, com encerramento de escolas de 20/janeiro a 20/abril; ii) restrições no funcionamento (redução nº. alunos, uso de máscaras e outras proteções, …), iii) abandono por parte de alunos por receio de contágio e iv) participação muito constrangida, com receios de contágio; v) suspensão de competições escolares; vi) Quase que anulação das competições federadas. Esta situação provocou um natural prejuízo na execução do projeto, traduzido em supressão de algumas atividades (competições, por exemplo) e adaptações doutras (transformando uma atividade de 150 pessoas, em 3 de 50 participantes, por exemplo). Em 2022, com a quase normalização sanitária, o projeto entrou em recuperação e, por fim, no seu ritmo normal |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Risco n.º | Descrição do Risco | ATI# | Medidas de mitigação |
| 1 | Risco por Sars Cov 2 | 1 | Substituição de atividades por outras com menos participantes |
| 2 | Risco por Sars Cov 2 | 2 | Substituição de atividades presenciais por videoconferência |
| 3 | Risco por Sars Cov 2 | 3 | Confinamento obrigatório decretado pelo Governo, com supressão de todas as atividades |
| 4 | Risco por Sars Cov 2 | 4 | Utilização de planos de contingência em todas as atividades, com inúmeras restrições |

#

# Cronograma de Execução

|  |
| --- |
| Anexar ficheiro preenchido de acordo com o modelo apresentado em sede de candidatura (versão atual) |

# Previsão DE INVESTIMENTO

|  |
| --- |
| A 3ª e 4ª tranches de financiamento, no valor total de 8750€, prevista para dezembro de 2022 e 3 meses após a conclusão do projeto, terão a seguinte aplicação: seguros-700€; RH (treinadores-4500€; RH do AEV-3550€ |

# INDICADORES do Projeto

**INDICADORES DE RESULTADO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DESCRIÇÃO DO INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE PREVISTA (no final do projeto) | QUANTIDADE REALIZADA (até à data de submissão do relatório) |
| Melhoria do ensino, formação e cooperação em assuntos marinhos e marítimos  | Nº. de alunos utilizadores | 1050 | 8355(pontuais e regulares) |
| Ações de sensibilização sobre literacia do Oceano  | Nº de ações e de participantes | 500 participantes e 6 ações | 2865 alunos e 16 ações |
| Atividades de desportos náuticos realizadas para jovens. | Nº. de alunos participantes nas ações | 1000 | 4271 alunosAtiv pontuais |

**INDICADORES DE REALIZAÇÃO DO PROJETO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DESCRIÇÃO DO INDICADOR | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE PREVISTA (no final do projeto) | QUANTIDADE REALIZADA (até à data de submissão do relatório) |
| Alunos praticantes de base de Canoagem | Nº. de atletas | 2500 | 4271 |
| Adultos da comunidade praticantes de Canoagem | Nº. de praticantes | 500 | 600 |
| Alunos federados em Surf | Nº. de atletas | 25 | 70 (2 anos) |
| Alunos federados em Canoagem | Nº de atletas | 25 | 37 (2 anos) |
| Alunos federados em Vela | Nº. de atletas | 20 | 2+5 (2 anos) |

# CRIAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nº. Postos de Trabalho criados na fase de implementação do projeto | MASCULINO | FEMININO |
| **Previstos na candidatura** |  1 |  0 |
| **Postos de trabalho criados**  |  1\* |  0 |

|  |
| --- |
| \*Prestação se serviços |

# Promoção e Divulgação dos Resultados

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Número de Ações 1º Semestre | Número de Ações 2º Semestre  | Número de Ações 3º Semestre |
| Organização de conferência | ---- | 1 |  |
| Organização de Workshop | ---- | 2 |  |
| Demonstrações públicas de protótipos, linhas piloto | --- | ----- |  |
| Press-Release | ---- | ---- |  |
| Publicações não científicas |  ---- | 1 |  |
| Publicações científicas | --- | --- |  |
| Participação em Feiras e Exposições | --- | 2 |  |
| Flyers | ---- | 4 |  |
| Web Site | 1 | 1 | 1 |
| Participação em Conferências | ---- | ---- |  |
| Participação em Workshops | ----- | --- |  |
| Participação em Brokerage Events | ---- | ---- |  |
| Cartaz e Placa comemorativa (caso o projeto tenha uma componente física e o financiamento seja superior a 50.000€) | ----- | ----- |  |
| Outros: Poster | 1 | 1 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Evidências disponíveis no dossier de comunicação digital | SIM | nÃO |
| Mencionar se existem as evidências das iniciativas no dossier de comunicação digital\* |  X |  |

\*Evidências no site [WWW.AEV.PT](http://WWW.AEV.PT) – link eea grants

# Relatório final

|  |
| --- |
|  |

# Project results

|  |
| --- |
| 1. Vagos is a municipality located in the coastal centre of Portugal, with 8 km of coastline and several rivers, but where there were no nautical projects.In 2015, the Vagos School Grouping created a Nautical Centre, supported by the Ministry of Education,filling an existing void in the local Sports System.The Project was created with five axes, with a view to providing the practice:1. of nautical modalities, in a generalized way, and the creation of a nautical culture, in the school population;2. of water sports, for the local community;3. Surfing, with a view to specialisation;4. Canoeing, with a view to specialisation;5. Sailing, with a view to specialisation.The project was aimed, firstly, at the school's students and, secondly, at the local population and companies, running since 2015.As nothing existed before, two Nautical Centres were created in Vagos and Vagueira, in temporary facilities (four containers), and were acquired new nautical equipments. As nothing existed before, two Nautical Centres were created in Vagos and Vagueira, in provisional facilities (four containers). Over the last seven years, new nautical equipment has been acquired, reaching a number thatquality of work.2. Activities implemented:- Swimming lessons were held for school children from 8 to 18 years old (2 months per class).- All the 2300 pupils in the school, in their classes, had at least one canoeing lesson per year.- Several actions on ocean literacy were carried out each year with all the 2300 students in the school to improve behaviours.- A school Canoeing club has been created and some have participated in Federation competitions- A school Surf club was created and some students enrolled in a federated surf club (VSC)- A school Sailing Club was created and some students enrolled in the Costa Nova Sailing Club- The Nautical Centres were opened to the community, allowing adults and companies to use them.3. Results and benefits for users, in the 25 months (three school years) of the Project's duration:- Canoeing: 79 school athletes and 37 federated athletes;- Surfing: 86 school athletes and 45 federated athletes;- Sailing: 50 school athletes and 2 federated athletes;Throughout the project, 4084 students participated in weekly training sessions of the three nautical sports, in about 200 training sessions (regular activity), and 4271 pupils participated in 195 visits of the classes to the Nautical Centre (occasional activities), in a total of 8355 participations in occasional activities and regular activities. Likewise, about 600 adult users practiced Canoeing in the summer and throughout the year.4. Importance of the project and impact on the local environmentThe practice of water sports, with theoretical and practical awareness-raising activities (litter picking on the beach, videosvisits, etc.), has led to a change in the students' behaviour and to a greater appreciation of the sea and the rivers.It was also good for Vagos to see boats in the rivers again, recovering traditions and having the support of families andand public entities. The project improved social cohesion, gained visibility and recognition, both locally and regionally. |

|  |
| --- |
| To what extent are the positive effects of the project likely to continue after the funding period? [Single choice]not likely to continue beyond the funding period (e.g. continued funding is not foreseen, or the project's results are not sustainable for other reasons) are likely to continue beyond the funding period are sustainable and will continue beyond the funding period |

|  |
| --- |
| How did  The bilateral collaboration led to increased visibility (e.g. media coverage in connection with bilateral activity) Other  |

# Anexos

Consultar Https://aevagos.edu.pt